## УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

## ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

(Управление образования города)

### п р и к а з

« 29» января 2019 № 063

г. Благовещенск

О подготовке и проведении летней

оздоровительной кампании 2019 года

на территории города Благовещенска

Во исполнения плана работы управления образования и в целях своевременной подготовки образовательных организаций к летней оздоровительной кампании 2019 года, достижения максимального охвата учащихся организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Назначить координатором летней оздоровительной кампании 2019 года Аблову Ю.В., заместителя начальника управления образования города.

2. Назначить ответственным за организацию летней оздоровительной кампании 2019 года Савинкову О.В., консультанта отдела общего и дополнительного образования управления образования города.

3. Утвердить состав координационного совета по вопросам организации летней оздоровительной кампании 2019 года (приложение 1).

4. Утвердить комплексный план основных мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков летом 2019 года на территории города Благовещенска (приложение 2).

5. Руководителям образовательных организаций города в срок до 04.02.2019 года:

назначить ответственного за организацию летней оздоровительной кампании 2019;

разработать до 04.02.2019 план мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2019 года;

представить до 04.02.2019 план мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2019 года в управление образования администрации города Благовещенска и план работы пришкольного лагеря.

6. Директорам МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска» (Качан Л.В.), МАОУ ДО «ДЮСШ № 1 г.Благовещенска» (Болдыровой Н.Л.) в срок до 4 февраля 2019 года разработать план мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2019 года в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования города Э.Б.Поцелуева



Приложение 1

к приказу управления образования города

от «29 » января 2019 года № 063

**Состав**

**рабочей группы управления образования города по координации летней оздоровительной кампании 2019 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Поцелуева Э.Б. | Начальник управления образования города |
| 2. | Власова Т.М. | Заместитель начальника управления образования города |
| 3. | Аблова Ю.В. | Заместитель начальника управления образования города |
| 4 | Савченко С.В. | Заместитель начальника управления образования города |
| 5 | Емельяненко В.П. | Начальник отдела охраны прав детства |
| 6 | Бугера И.А. | Начальник отдела общего и дополнительного образования |
| 7 | Авдеева Е.Л. | Начальник финансово-экономического отдела |
| 8 | Герасимчук Т.А. | Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля |
| 9 | Савинкова О.В. | Консультант отдела общего и дополнительного образования |
| 11 | Хименко М.Ю. | Директор муниципального казенного предприятия «Комбинат школьного питания» |
| 12 | Качан Л.В. | Директор МОАУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска» |

Приложение № 2

**Комплексный план основных мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков летом 2019 года на территории города Благовещенска**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| Разработка нормативно-правовой базы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время 2019 года | Январь | Управление образования администрации города Благовещенска |
| Работа городской оздоровительной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в летний период (по отдельному плану) | Январь – сентябрь | Городская оздоровительная комиссия |
| Проведение совещаний руководителей общеобразовательных учреждений «Организация работы образовательных учреждений по летнему отдыху, оздоровлению и занятости обучающихся» | Март – май | Управление образование администрации города Благовещенска |
| Формирование заявок на предоставление финансирования на оказание услуг по организации отдыха, оздоровления лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений города, загородных оздоровительных лагерей | Март – май | Управление образования администрации города Благовещенска;  образовательные учреждения |
| Совещание начальников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | Май | Управление образования администрации города Благовещенска |
| Организация и проведение межведомственной проверки готовности детских оздоровительных учреждений к летнему отдыху | Май | Комиссия по приемке ДОЛ |
| Комплектование лагерей дневного пребывания, детских загородных лагерей педагогическими и техническими кадрами | Март-апрель | Управление образования администрации города Благовещенска,  образовательные учреждения,  Качан Л.В.  Багрова Н.И.  Болдырева Н.Л. |
| Содействие в комплектовании лагерей дневного пребывания, детских загородных лагерей медицинским персоналом | Апрель – май | Отдел опеки и охраны здоровья администрации города Благовещенска |
| Комплектование лагерей дневного пребывания, детских загородных лагерей медицинским оборудованием и лекарственными препаратами | Апрель – май | Качан Л.В. |
| Организация мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, аккарицидной обработке (обследования, противоклещевые обработки) в лагерях дневного пребывания, детских загородных лагерях | Апрель – май | Образовательные учреждения,  Качан Л.В.  Багрова Н.И.  Болдырева Н.Л. |
| Обеспечение лагерей дневного пребывания, детских загородных лагерей необходимыми средствами пожаротушения, в том числе обучение по ОТ и ТБ педагогических, медицинских, работников пищеблоков, технических работников для работы в лагерях дневного пребывания, детских загородных лагерей | Апрель – май | Управление образования администрации города Благовещенска, образовательные учреждения,  Качан Л.В.  Багрова Н.И.  Болдырева Н.Л. |
| Обеспечение медицинского обследования педагогов, воспитателей и другого персонала лагерей дневного пребывания, детских загородных лагерей | Май | Управление образования администрации города Благовещенска,  отдел опеки и охраны здоровья администрации города Благовещенска,  образовательные учреждения,  Качан Л.В.  Багрова Н.И.  Болдырева Н.Л. |
| Организация контроля за состоянием медицинского обслуживания, питания, водоснабжения, санитарного состояния пищеблоков, мест общего пользования, санитарно- эпидемиологической обстановки в лагерях дневного пребывания, детских загородных лагерях | Июнь-август | Управление образования администрации города Благовещенска,  отдел опеки и охраны здоровья администрации города Благовещенска,  Качан Л.В.  Багрова Н.И.  Болдырева Н.Л. |
| Организация профильных смен на базе образовательных учреждений, загородных детских оздоровительных лагерей | Июнь-август | Управление образования администрации города Благовещенска,  руководители образовательных учреждений |
| Организация отдыха и оздоровления детей и семей, состоящих на учете в КДН, на внутришкольном учете, детей с ограниченными возможностями здоровья | В течение летнего периода | Управление образования администрации города Благовещенска,  КДН,  образовательные учреждения |
| Организация бригад по благоустройству пришкольных территорий, трудоустройство несовершеннолетних | Май – август | Управление образования администрации города Благовещенска, управление по физической культуре, спорту и делам молодежи,  образовательные учреждения |
| Организация в лагерях дневного пребывания, детских загородных лагерях мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, дорожно-транспортного травматизма | Июнь – август | Отдел опеки и охраны здоровья администрации города Благовещенска,  управление образования администрации города Благовещенска,  образовательные учреждения |
| Организация культурных и спортивно-массовых мероприятий | Июнь – август | Управление образования администрации города Благовещенска,  управление культуры администрации города Благовещенска,  управление по физической культуре, спорту и делам молодежи, образовательные учреждения города |
| Организация социально-игровых площадок | Август | Управление образования администрации города Благовещенска,  управление культуры администрации города Благовещенска,  управление по физической культуре, спорту и делам молодежи, образовательные учреждения |
| Итоги мониторинга показателей отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Май-сентябрь | Управление образования администрации города Благовещенска, образовательные учреждения |