## УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

## ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

(Управление образования города)

### п р и к а з

«12» февраля 2020 года № 092

г. Благовещенск

О подготовке и проведении летней

оздоровительной кампании 2020 года

на территории города Благовещенска

Во исполнения плана работы управления образования и в целях своевременной подготовки образовательных организаций к летней оздоровительной кампании 2020 года, достижения максимального охвата учащихся организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Назначить координатором летней оздоровительной кампании 2020 года Савинкову О.В., заместителя начальника управления образования города.

2. Назначить ответственным за организацию летней оздоровительной кампании 2020 года Акусок И.В., начальника отдела общего и дополнительного образования управления образования города.

3. Утвердить состав рабочей группы по координации летней оздоровительной кампании 2020 года (приложение 1).

4. Утвердить реестр лагерей с дневным пребыванием детей и загородных лагерей, расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска (приложение № 2).

5. Утвердить комплексный план основных мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков летом 2020 года на территории города Благовещенска (приложение 3).

6. Руководителям образовательных организаций города в срок до 14.02.2020 года:

назначить ответственного за организацию летней оздоровительной кампании 2020;

разработать до 14.02.2020 план мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2020 года;

представить до 17.02.2020 план мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2020 года в управление образования администрации города Благовещенска и план работы пришкольного лагеря;

организовать работу по привлечению обучающихся в малозатратные формы отдыха (площадки по интересам, ремонтные бригады и т.д.);

организовать контроль занятости и отдыха детей «группы риска»;

определить детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «группы риска» для трудоустройства в летний период.

7. Директорам МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска» (Качан Л.В.), МАОУ ДО «ДЮСШ № 1 г.Благовещенска» (Болдыровой Н.Л.) в срок до 17 февраля 2020 года разработать план мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2020 года в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей.

8.Отделу охраны прав детства (Емельяненко В.П.) уделить особое внимание вопросу обеспечения организованным отдыхом и оздоровлением детей, нуждающихся в социальной поддержке.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования города  Э.Б.Поцелуева

Приложение 1

к приказу управления образования города

от «12» февраля 2020 года № 092

**Состав**

**рабочей группы управления образования города по координации летней оздоровительной кампании 2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Поцелуева Э.Б. | Начальник управления образования города |
| 2. | Репина Л.Н. | Заместитель начальника управления образования города |
| 3. | Власова Т.М. | Заместитель начальника управления образования города |
| 4. | Савинкова О.В. | Заместитель начальника управления образования города |
| 5 | Савченко С.В. | Заместитель начальника управления образования города |
| 6 | Емельяненко В.П. | Начальник отдела охраны прав детства |
| 7 | Акусок И.В. | Начальник отдела общего и дополнительного образования |
| 8 | Авдеева Е.Л. | Начальник финансово-экономического отдела |
| 9 | Герасимчук Т.А. | Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля |
| 10 | Хименко М.Ю. | Директор муниципального казенного предприятия «Комбинат школьного питания» |
| 11 | Качан Л.В. | Директор МОАУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска» |
| 12 | Болдырева Н.Л. | Директор МАОУ ДО «ДЮСШ № 1 г.Благовещенска» |
| 13. | Офицеренко С.В. | Исполняющий обязанности директора МАОУ «Лицей № 6 г.Благовещенска» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 2  к приказу управления образования города  от «12» февраля 2020 года № 092      **Реестр лагерей с дневным пребыванием детей и загородных лагерей, расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска** | | |
| **№ п/п** | **Наименование учреждения;**  **ведомственная принадлежность** | **Юридический и фактический адрес** |
| 1. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Гимназия № 1 г.Благовещенска» | Чайковского, 14  (2 корпус) |
| 2. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа № 2 г.Благовещенска» | ул.Лазо,40 |
| 3. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Алексеевская гимназия г.Благовещенска» | ул.Горького, 153 |
| 4. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Школа №5 г.Благовещенска» | ул.Театральная,2 |
| 5. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Лицей №6 г.Благовещенска» | ул. Горького, 231 |
| 6. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа № 10 г.Благовещенска» | ул.Трудовая, 182 |
| 7. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Лицей №11 г.Благовещенска» | ул.Амурская. 151 |
| 8. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа № 12 г.Благовещенска» | ул.Зейская, 89 |
| 9. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Школа №13 г.Благовещенска» | ул.Кантемирова,  6/2 |
| 10 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа №14 г.Благовещенска» | ул.Фрунзе, 57 |
| 11. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа № 15 г.Благовещенска» | ул.Театральная, 276 |
| 12. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Школа №16 г.Благовещенска» | ул.Институтская, 15 |
| 13. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Школа №17 г.Благовещенска» | ул.Свободная ,33 |
| 14 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Школа № 22 г.Благовещенска» | ул. Ленина, 198 |
| 14. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа № 23 г.Благовещенска | Моховая падь,  ДОС -1 |
| 15. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа № 24 г.Благовещенска» | с.Белогрье, ул. Заводская, 18 |
| 16. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Гимназия № 25 г.Благовещенска» | ул. Дъяченко, 4  (2 корпус) |
| 17. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Школа №26 г.Благовещенска» | ул.Комсомольская, 21 |
| 18. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа № 27 г.Благовещенска» | ул.Ломоносова, 154 |
| 19. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Школа №28 г.Благовещенска» | ул.Студенческая, 43/3 |
| 20. | МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»» (ДОЛ «Огонек») | ул.Св.Иннокентия, 4 |
| 21. | МАОУ ДО «ДЮСШ № 1 г.Благовещенска» (база «Надежда») | ул. Краснофлотская, 105 |
| 22. | МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина») | ул.Чайковского, 305 |
| 23. | Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик» | ул.Шимановского,8 |
| 24. | МАОУ «Лицей № 6 г.Благовещенска» (р.Зея, о.Богородский, учебно-тренировочные сборы кадетских классов профильной смены «Юный патриот») | ул.Горького, 231,  р.Зея, о.Богородский |

Приложение № 3

к приказу управления образования города

от «12» февраля 2020 года № 092

**Комплексный план основных мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков летом 2020 года на территории города Благовещенска**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| Разработка нормативно-правовой базы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время 2020 года | Январь | Управление образования администрации города Благовещенска |
| Работа городской оздоровительной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в летний период (по отдельному плану) | Февраль – сентябрь | Городская оздоровительная комиссия |
| Проведение совещаний руководителей общеобразовательных учреждений «Организация работы образовательных учреждений по летнему отдыху, оздоровлению и занятости обучающихся» | Март – май | Управление образование администрации города Благовещенска |
| Формирование заявок на предоставление финансирования на оказание услуг по организации отдыха, оздоровления лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений города, загородных оздоровительных лагерей | Март – май | Управление образования администрации города Благовещенска;  образовательные учреждения |
| Совещание начальников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | Май | Управление образования администрации города Благовещенска |
| Организация и проведение межведомственной проверки готовности детских оздоровительных учреждений к летнему отдыху | Май | Комиссия по приемке ДОЛ |
| Комплектование лагерей дневного пребывания, детских загородных лагерей педагогическими и техническими кадрами | Март-апрель | Управление образования администрации города Благовещенска,  образовательные учреждения,  Качан Л.В.  Багрова Н.И.  Болдырева Н.Л. |
| Комплектование лагерей дневного пребывания, детских загородных лагерей медицинским персоналом | Апрель – май | Качан Л.В.  Багрова Н.И. |
| Комплектование лагерей дневного пребывания, детских загородных лагерей медицинским оборудованием и лекарственными препаратами | Апрель – май | Качан Л.В. |
| Организация мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, аккарицидной обработке (обследования, противоклещевые обработки) в лагерях дневного пребывания, детских загородных лагерях | Апрель – май | Образовательные учреждения,  Качан Л.В.  Багрова Н.И.  Болдырева Н.Л. |
| Обеспечение лагерей дневного пребывания, детских загородных лагерей необходимыми средствами пожаротушения, в том числе обучение по ОТ и ТБ педагогических, медицинских, работников пищеблоков, технических работников для работы в лагерях дневного пребывания, детских загородных лагерей | Апрель – май | Управление образования администрации города Благовещенска, образовательные учреждения,  Качан Л.В.  Багрова Н.И.  Болдырева Н.Л. |
| Обеспечение медицинского обследования педагогов, воспитателей и другого персонала лагерей дневного пребывания, детских загородных лагерей | Май | Управление образования администрации города Благовещенска,  отдел опеки и охраны здоровья администрации города Благовещенска,  образовательные учреждения,  Качан Л.В.  Багрова Н.И.  Болдырева Н.Л. |
| Организация контроля за состоянием медицинского обслуживания, питания, водоснабжения, санитарного состояния пищеблоков, мест общего пользования, санитарно- эпидемиологической обстановки в лагерях дневного пребывания, детских загородных лагерях | Июнь-август | Управление образования администрации города Благовещенска,  отдел опеки и охраны здоровья администрации города Благовещенска,  Качан Л.В.  Багрова Н.И.  Болдырева Н.Л. |
| Организация профильных смен на базе образовательных учреждений, загородных детских оздоровительных лагерей | Июнь-август | Управление образования администрации города Благовещенска,  руководители образовательных учреждений |
| Организация отдыха и оздоровления детей и семей, состоящих на учете в КДН, на внутришкольном учете, детей с ограниченными возможностями здоровья | В течение летнего периода | Управление образования администрации города Благовещенска,  КДН,  образовательные учреждения |
| Организация бригад по благоустройству пришкольных территорий, трудоустройство несовершеннолетних | Май – август | Управление образования администрации города Благовещенска, управление по физической культуре, спорту и делам молодежи,  образовательные учреждения |
| Организация в лагерях дневного пребывания, детских загородных лагерях мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, дорожно-транспортного травматизма | Июнь – август | Отдел опеки и охраны здоровья администрации города Благовещенска,  управление образования администрации города Благовещенска,  образовательные учреждения |
| Организация культурных и спортивно-массовых мероприятий | Июнь – август | Управление образования администрации города Благовещенска,  управление культуры администрации города Благовещенска,  управление по физической культуре, спорту и делам молодежи, образовательные учреждения города |
| Организация социально-игровых площадок | Август | Управление образования администрации города Благовещенска,  управление культуры администрации города Благовещенска,  управление по физической культуре, спорту и делам молодежи, образовательные учреждения |
| Итоги мониторинга показателей отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Май-сентябрь | Управление образования администрации города Благовещенска, образовательные учреждения |