УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

(Управление образования города)

**П Р И К А З**

«06» сентября 2021 года № 642

г. Благовещенск

**О порядке проведения социально-психологического тестирования**

**обучающихся в общеобразовательных организациях города Благовещенска**

**в 2021/22 учебном году**

В целях обеспечения проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях города Благовещенска, в соответствии с приказом Минпросвещения России от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях», в соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской области от 18.08.2021 № 1039 «О порядке проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Амурской области в 2021/22 учебном году»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить:
   1. Календарный план мероприятий в рамках проведения социально- психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях города на 2021/22 учебный год (далее – календарный план), согласно приложению к настоящему приказу;
   2. График проведения информационных обучающих вебинаров для лиц, ответственных за проведение социально-психологического тестирования в образовательных организациях города (далее – СПТ);
   3. Назначить ответственной Люмину И.В., консультанта отдела общего и дополнительного образования, за организацию и проведение СПТ в общеобразовательных организациях города.
2. Руководителям образовательных организаций:
   1. принять участие в обучающих вебинарах с 01.09.2021 по 01.10.2021 для лиц, ответственных за проведение СПТ в образовательных организациях; проведение информационно-разъяснительной кампании с родителями (законными представителями) и мотивационной работы с обучающимися в целях повышения активности участия и снижения количества отказов от СПТ;
   2. провести информационно-разъяснительную кампанию с родителями (законными представителями) и мотивационную работу с обучающимися, направленную на повышение активности участия и снижения количества отказов от СПТ, в срок с 01.09.2021 по 01.10.2021;
   3. организовать проведение с 15.09.2021 по 01.11.2021 СПТ обучающихся в общеобразовательных организациях города с использованием автоматизированной системы тестирования «АмИРО»;
   4. определить ответственного специалиста за проведение СПТ;
   5. направить акт передачи результатов СПТ в ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»;
   6. определить места хранения результатов социально-психологического тестирования;
   7. определить сотрудников образовательных организаций, имеющих различные уровни доступа к результатам социально-психологического тестирования;
   8. Направить до 15.12.2021 в медицинскую организацию, проводящую профилактические медицинские осмотры, поименные списки обучающихся для прохождения профилактических медицинских осмотров;
   9. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся;
   10. По результатам социально-психологического тестирования принять меры по профилактике немедицинского потребления обучающимися наркотических средств, разработать мероприятия по оказанию психолого- педагогической помощи и коррекционному сопровождению обучающихся, попавших в «группу риска».
3. МБУ ИАМЦ (Ларионова С.В..) организовать методическое сопровождение для выявления психологических «факторов риска» возможного вовлечения обучающихся в зависимое поведение.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за заместителем начальника управления образования администрации города Е.Ю.Костюиной.

Начальник управления образования

администрации города Благовещенска Э.Б. Поцелуева

Приложение № 1

к приказу управления

образования города

от 06.09.2021 № 642

Календарный план

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в

общеобразовательных организациях и организациях профессионального

образования на 2021/22 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ответственные** | **Срок проведения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Проведение социально-психологического тестирования** | | | |
| 1.1 | Издание распорядительного акта о  проведении социально-  психологического тестирования | Управление образования города,  образовательные  организации | До 07.09.2021 |
| 1.2. | Получение от обучающихся, либо от их родителей (законных  представителей), письменных  согласий на проведение тестирования | Образовательные  организации | До 30.09.2021 |
| 1.4. | Создание комиссии, обеспечивающей  организационно-техническое  сопровождение тестирования, и  утверждение ее состава, из числа работников образовательной  организации (далее – Комиссия) | Образовательные  организации | До 15.09.2021 |
| 1.5. | Утверждение расписания  тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям) | Образовательные  организации | До 15.09.2021 |
| 1.6. | Назначение ответственных лиц за проведение тестирования, хранение и  передачу результатов тестирования,  соблюдение конфиденциальности | Образовательные  организации | До 15.09.2021 |
| 1.7. | Утверждение поименных списков  обучающихся, составленных по  итогам получения от обучающихся,  либо от их родителей (законных  представителей), письменных  согласий | Образовательные  организации | До 30.09.2021 |
| 1.8. | Проведение тестирования | Образовательные  организации | 15.10.2021 -  01.11.2021 |
| 1.8.1 | Инструктаж обучающихся | Образовательные  организации | До 30.09.2021 |
| 1.8.2. | Определение и проведение  инструктажа лиц из числа  наблюдателей, родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в тестировании | Образовательные  организации | До 30.09.2021 |
| 1.8.3. | Распределение членов Комиссии по  аудиториям | Образовательные  организации | До 30.09.2021 |
| 1.9. | Направление акта передачи  результатов тестирования в ГАУ ДПО  «Амурский областной институт  развития образования» | Образовательные  организации | До 01.11.2021 |
| **II. Выполнение обработки и анализ результатов социально-психологического**  **тестирования** | | | |
| 2.1. | Обработка и анализ результатов  социально-психологического  тестирования | ГАУ ДПО «Амурский  областной институт  развития образования» | До 30.11.2021 |
| **III.Акт результатов социально-психологического тестирования** | | | |
| 3.1. | Составление итогового акта  результатов социально-  психологического тестирования с указанием образовательных  организаций, принявших участие в нем (с адресами, количеством участников, их возрасте и классе), и его передача в министерство  образования и науки области, управление образования города | ГАУ ДПО «Амурский  областной институт  развития образования» | До 30.11.2021 |
| 3.2. | Оказание поддержки организациям  здравоохранения Амурской области в проведении профилактических  осмотров | Образовательные  организации | Январь-декабрь 2022 года |