## УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

## ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

(Управление образования города)

### п р и к а з

«03» марта 2022 года № 0154

г. Благовещенск

О подготовке и проведении летней

оздоровительной кампании 2022 года

на территории города Благовещенска

Во исполнения плана работы управления образования и в целях своевременной подготовки образовательных организаций к летней оздоровительной кампании 2022 года, достижения максимального охвата учащихся организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Провести летнюю оздоровительную кампанию на территории города Благовещенска с 01.06.2022 по 31.08.2022.

2. Назначить ответственным за организацию летней оздоровительной кампании 2022 года Воробьеву Т.В., главного специалиста отдела общего и дополнительного образования управления образования города.

3. Утвердить состав рабочей группы по координации летней оздоровительной кампании 2022 года (приложение 1).

4. Утвердить реестр лагерей с дневным пребыванием детей и загородных лагерей, расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска (приложение № 2).

5. Утвердить комплексный план основных мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков летом 2022 года на территории города Благовещенска (приложение 3).

6. Руководителям образовательных организаций города в срок до 05.03.2022 года:

назначить ответственного за организацию летней оздоровительной кампании 2022;

разработать и представить в управление образования города до 15.03.2022 план мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2022 года;

организовать работу по привлечению обучающихся в малозатратные формы отдыха (площадки по интересам, ремонтные бригады и т.д.);

организовать контроль занятости и отдыха детей «группы риска»;

организовать занятость и отдых детей с ОВЗ;

определить детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «группы риска» для трудоустройства в летний период.

7. Директору МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска» (Качан Л.В.), в срок до 15 марта 2022 года разработать план мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2022 года в загородном лагере «Огонек» и лагерях с дневным пребыванием детей.

8.Отделу охраны прав детства (Емельяненко В.П.) уделить особое внимание вопросу обеспечения организованным отдыхом и оздоровлением детей, нуждающихся в социальной поддержке.

9. Сектору дошкольного образования (Коновалова Т.Н.) осуществлять контроль за подготовкой, организацией и проведением летней оздоровительной кампании в дошкольных образовательных организациях города.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей начальника управления образования города Костюнину Е.Ю., Пашкевич И.Э.

Исполняющий обязанности начальника

управления образования города  Л.Г.Попова

Приложение 1

к приказу управления образования города

от «03» марта 2022 года № 0154

**Состав**

**рабочей группы управления образования города по координации летней оздоровительной кампании 2022 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Попова Л.Г. | Исполняющий обязанности начальника управления образования города |
| 2. | Костюнина Е.Ю. | Заместитель начальника управления образования города |
| 3. | Пашкевич И.Э, | Заместитель начальника управления образования города |
| 4 | Емельяненко В.П. | Начальник отдела охраны прав детства |
| 5 | Акусок И.В. | Начальник отдела общего и дополнительного образования |
| 6 | Авдеева Е.Л. | Начальник финансово-экономического отдела |
| 7 | Герасимчук Т.А. | Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля |
| 8 | Коновалова Т.Н. | Консультант сектора дошкольного образования |
| 9. | Воробьева Т.В. | Главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 10 | Хименко М.Ю. | Директор муниципального казенного предприятия «Комбинат школьного питания» |
| 11 | Качан Л.В. | Директор МОАУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 2  к приказу управления образования города  от «03» марта 2022 года №0154      **Реестр лагерей с дневным пребыванием детей и загородных лагерей, расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска** | | |
| **№ п/п** | **Наименование учреждения;**  **ведомственная принадлежность** | **Юридический и фактический адрес** |
| 1. | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Гимназия № 1 г.Благовещенска» | ул. Чайковского, 14  (2 корпус) |
| 2 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа №2 г.Благовещенска» | ул.Лазо, 41 |
| 3 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Алексеевская гимназия г.Благовещенска» | ул.Горького, 153 |
| 4 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа № 5 г.Благовещенска» | ул. Театральная, 2 |
| 5 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Лицей № 6 г.Благовещенска» | ул. Горького, 231 |
| 6 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа №10 г.Благовещенска» | ул. Трудовая, 182 |
| 7 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Лицей №11 г.Благовещенска» | ул.Амурская. 151 |
| 8 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа №12 г.Благовещенска» | ул. Зейская, 89 |
| 9 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа №13 г.Благовещенска» | ул. Кантемирова, 6/2 |
| 10 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа №14 г.Благовещенска» | ул.Фрунзе, 57 |
| 11 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа № 15 г.Благовещенска» | ул.Театральная, 276 |
| 12 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Школа №16 г.Благовещенска» | ул.Институтская, 15 |
| 13 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Школа №17 г.Благовещенска» | ул.Свободная ,33 |
| 14 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Школа № 22 г.Благовещенска» | ул. Ленина, 198 |
| 15 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Школа № 23 г.Благовещенска» | Моховая Падь |
| 16 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «Школа № 24 г.Благовещенска» | с.Белогрье, ул. Заводская, 18 |
| 17 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания «МАОУ Гимназия № 25 г.Благовещенска» |  |
| 18 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Школа №26 г.Благовещенска» | ул.Комсомольская, 21 |
| 19 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Школа №27 г.Благовещенска» | ул.Ломоносова, 154 |
| 20 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Школа №28 г.Благовещенска» | ул. Студенческая, 43/3 |
| 21 | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ «Школа Прогимназия г.Благовещенска» | ул. Горького, 202 |
| 22 | МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»» (ДОЛ «Огонек») | ул.Св.Иннокентия, 4 |
| 23 | МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина») | ул.Чайковского, 305 |
| 24 | Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик» | ул.Шимановского,8 |

Приложение № 3

к приказу управления образования города

от «03» марта 2022 года № 0154

**Комплексный план основных мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков летом 2021 года на территории города Благовещенска**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| **1. Организационно-управленческая деятельность.** | | | |
| 1.1. | Принятие и внесение изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие финансовое обеспечение, организацию и проведение летней оздоровительной кампании на территории города Благовещенска | Февраль-март | Управление образования администрации города Благовещенска |
| 1.2. | Разработка и внедрение плана работы по организации отдыха и досуговой деятельности детей и подростков в период летней оздоровительной кампании с учетом: СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";  СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";  СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". | Март-апрель | Руководители образовательных организаций |
| 1.2. | Подготовка и сдача документов для включения лагерей с дневным пребыванием детей и загородных лагерей в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления | Март-апрель | Управление образования администрации города Благовещенска |
| **2. Методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков** | | | |
| 2.1. | Внедрение в работу Методических рекомендаций МР 2.4.0011-10 «Методика оценки эффективности оздоровления в загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей» | Июнь-август | Начальники лагерей с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерей |
| 2.2. | Обеспечение выполнения всех запланированных мероприятий по развитию материально-технической базы, предусмотрев при этом обеспечение качества воды хозяйственно-питьевого назначения, обеспечение оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарного законодательства | Апрель-май | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»;  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик» |
| 2.3. | Разработка и согласование типового рациона питания (примерное) меню для загородных лагерей и примерных вариантов меню для лагерей с дневным пребыванием, загородных лагерей с учетом требований санитарного законодательства Российской Федерации | Май | Директор МКУ КШП;  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик» |
| 2.4. | Подготовка и подача заявок на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений в управление Роспотребнадзора по Амурской области на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на соответствие санитарным нормам и правилам для осуществления деятельности. | Апрель-май | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»;  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик» |
| 2.5. | Организация мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, аккарицидной обработке (обследования, противоклещевые обработки) в лагерях дневного пребывания, детских загородных лагерях | Апрель-май | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»;  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик» |
| 2.6. | Обеспечение лагерей дневного пребывания, детских загородных лагерей необходимыми средствами пожаротушения | Апрель-май | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»;  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик» |
| 2.7. | Организация и проведение приемки лагерей дневного пребывания, детских загородных оздоровительных лагерей | Май | Межведомственная комиссия, в состав которой включены представители Управления Ростехнадзора, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Благовещенску, детской городской клинической больницы |
| 2.8. | Организация и проведение обязательных бесплатных медицинских осмотров персонала учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, проведение обследования декретированных контингентов, в том числе сотрудников, поступающих на работу на пищеблоки, сотрудников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, на определение возбудителей острых кишечных инфекций вирусной этиологии | Май | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  директор МКУ КШП;  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик» |
| 2.9. | Разработка должностных инструкций для руководителей и сотрудников учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков | Апрель-май | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»;  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик» |
| 2.10. | Принятие мер к недопущению самовольных уходов детей с территории оздоровительных учреждений и незамедлительное информирование учредителя о фактах самовольных уходов детей с территории оздоровительных учреждений | Июнь-август | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска», начальники лагерей;  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик» |
| 2.11. | Обеспечение выполнения профилактических мероприятий в учреждениях отдыха и оздоровления детей, в том числе проведение пропагандистских мероприятий, направленных на обучение навыкам безопасного поведения на водной акватории, в лесных массивах и других объектах природной среды | Июнь-август | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска», начальники лагерей;  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик» |
| 2.12. | Организация и проведение мероприятий по профилактике пожаров, происходящих по причине детской шалости с огнем, и обучение детей пожаробезопасному поведению в быту и местах массового скопления людей в рамках «Дней пожарной безопасности» | Июнь-август | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска», начальники лагерей;  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик» |
| 2.13. | Обеспечение физического воспитания и закаливания, гигиенического воспитания детей и подростков, профилактики наркомании и табакокурения, формирования навыков здорового образа жизни, учет физиологических норм нагрузки при проведении спортивных мероприятий | Июнь-август | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска», начальники лагерей;  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик» |
| 2.14. | Организация и проведение профильных смен в лагерях дневного пребывания, загородных лагерях | Июнь-август | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска», начальники лагерей,  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик»  руководители образовательных организаций |
| 2.15. | Организация и проведение профильных смен для подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних | юнь-август | директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик» начальники лагерей;  руководители образовательных организаций |
| 2.16. | Обеспечение функционирования в каникулярное время детских кружков, секций и клубов, организованных на базе образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей | Июнь-август | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска», начальники лагерей,  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик»  руководители образовательных организаций |
| 2.17. | Обеспечение тщательного подбора и проверки персонала учреждений отдыха и оздоровления детей. Укомплектование учреждений отдыха детей педагогическими кадрами, имеющими уровень профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным характеристикам должностей работников образования и владеющими современными педагогическими и оздоровительными технологиями | В период функционирования | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик»  начальники лагерей |
| 2.18. | Обеспечение информационных стендов для детей и родителей (с обязательным наличием на стендах символики Российской Федерации; информации о действиях при возникновении внештатных, в том числе чрезвычайных, ситуаций; номеров «детского телефона доверия», телефонов УВД, медицинских учреждений, пожарной службы, Уполномоченного по правам ребенка в г.Благовещенске) | В период функционирования | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик»;  начальники лагерей |
| 2.19. | Организация бригад по благоустройству пришкольных территорий, трудоустройство несовершеннолетних | Июнь-август | Управление образования администрации города Благовещенска, управление по физической культуре, спорту и делам молодежи,  образовательные учреждения |
| 2.20 | Организация социально-игровых площадок | Июнь-август | Управление образования администрации города Благовещенска, управление по физической культуре, спорту и делам молодежи,  образовательные учреждения |
| 2.21. | Обеспечение информационного освещения о ходе подготовки и проведения оздоровительной кампании детей и подростков в средствах массовой информации | Апрель-август | Управление образования администрации города Благовещенска,  директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик»  начальники лагерей |
| 2.22. | Организация и внедрение малозатратных форм отдыха | Июнь-август | Руководители образовательных организаций |
| 2.23. | Оказание содействия в формировании групп детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направляемых на отдых и оздоровление в загородные оздоровительные учреждения, а также в лагеря дневного пребывания детей | Июнь-август | Руководители образовательных организаций |
| 2.24. | Проведение конкурса на лучший видеоролик «Лето – это маленькая жизнь» среди отрядов лагерей дневного пребывания, загородных лагерей | Июнь-август | Управление образования администрации города Благовещенска,  директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик»  начальники лагерей |
| 2.25. | Проведение ежемесячного мониторинга детской оздоровительной кампании 2022 | Июнь-август | Управление образования администрации города Благовещенска,  директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик»  начальники лагерей |
|  | **3.Совершенствование инфраструктуры отдыха и форм его организации** | | |
| 3.1. | Обеспечение ведения и актуализация раздела «Летний отдых детей», размещенного на сайте управления образования администрации города Благовещенска, на сайтах образовательных организаций | апрель-август | Управление образования администрации города Благовещенска,  директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска», начальники лагерей, руководители образовательных организаций |
| 3.2. | Обеспечение доступности учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков для детей-инвалидов | в период функционирования | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик»;  начальники лагерей |
|  | **4.Подготовка квалифицированных кадров для оздоровительных учреждений различных типов** | | |
| 4.1. | Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам организации отдыха и оздоровления детей | апрель-август | Управление образования администрации города Благовещенска |
| 4.2. | Обучение руководителей организаций отдыха и оздоровления детей в в Центре гигиены и эпидемиологии | май | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»;  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик»; |
| 4.3. | Прохождение курсов повышения квалификации в ГАУ ДПО «Амурский областной ИРО». | май | Управление образования администрации города Благовещенска, МБУ ИАМЦ |
| 4.4. | Обучение по охране труда и технике безопасности педагогических, медицинских, работников пищеблоков, технических работников для работы в лагерях дневного пребывания, детских загородных лагерей | май | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»;  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик»; |
|  | **5. Организация безопасной перевозки организованных групп детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления** | | |
| 5.1. | Организация и обеспечение безопасной перевозки организованных групп детей, в том числе к местам отдыха и обратно, в соответствии с действующим законодательством | в период функционирования | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик»;  начальники лагерей |
| 5.2. | Обеспечение медицинского сопровождения детских организованных групп к местам отдыха и обратно | в период функционирования | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик»;  начальники лагерей |
| 5.3. | Обеспечение информирования не позднее чем за 3 дня до начала планируемых мероприятий и согласования с органами ОГИБДД г.Благовешенска маршрутов следования организованных детских коллективов при проведении экскурсионных мероприятий и транспортных средств | в период функционирования | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик»;  начальники лагерей |
|  | **6.** **Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей** | | |
| 6.1. | Обеспечение частичной оплаты родителям стоимости пребывания детей в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием | апрель- август | Управление образования администрации города Благовещенска, образовательные организации города |
| 6.2. | Продажа путевок в стационарные загородные лагеря с помощью поддержки государственной программы по возврату Кешбека. |  | Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик» |
|  | **7. Контроль за организаций летнего отдыха и занятости детей и подростков в период летней оздоровительной кампании 2022** | | |
| 7.1. | Организация контроля за состоянием медицинского обслуживания, водоснабжения, мест общего пользования, санитарно- эпидемиологической обстановки в лагерях дневного пребывания, детских загородных лагерях | июнь –август | Управление образования администрации города Благовещенска,  отдел опеки и охраны здоровья администрации города Благовещенска,  директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик»;  начальники лагерей |
| 7.2. | Контроль за организацией питания, санитарного состояния пищеблоков в лагерях дневного пребывания, детских загородных лагерях | июнь –август | Управление образования администрации города Благовещенска,  отдел опеки и охраны здоровья администрации города Благовещенска,  директор МКУ КШП,  директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик»;  начальники лагерей |
| 7.3. | Контроль за организацией воспитательной работы в лагерях дневного пребывания, детских загородных лагерях | июнь –август | Управление образования администрации города Благовещенска,  директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  Директор МАОУ ДО «ЦЭВД г.Благовещенска»,  директор МАУК «ОКЦ» (ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»);  директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» детский оздоровительный лагерь «Энергетик»;  начальники лагерей |